## Control y Resumen
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) - SIGA / GESTIÓN DE SISTEMAS PLAN MAESTRO Y MATRIZ INTEGRAL DE PRUEBAS DE SOFTWARE
Programa de Formación: |  | Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) - Cód. 228118 |  |  | Fase / Guía de Aprendizaje: |  | Fase Evaluación / Guía GA9 - Componente Formativo Pruebas
Nombre del Proyecto de Software: |  | PlomApp - Sistema de gestión de servicios de plomería |  |  | Ficha de Caracterización: |  | [Completar ficha SENA]
Aprendices / Equipo de Pruebas: |  | Andrés - Desarrollo y QA |  |  | Instructor Técnico Evaluador: |  | [Completar nombre del instructor]
Versión del Documento / Fecha: |  | v1.0 - 26/10/2026 |  |  | Repositorio / Entorno: |  | https://github.com/Ricy24/plomaap_django (rama dev_Andres)
PANEL DE CONTROL DE CALIDAD - RESUMEN DE EJECUCIÓN GENERAL
TOTAL CASOS PLANEADOS |  | PRUEBAS EXITOSAS |  | PRUEBAS FALLIDAS (DEFECTOS) |  | BLOQUEADAS / PENDIENTES |  | % COBERTURA DE ÉXITO
DESGLOSE POR NIVEL DE PRUEBA (PIRÁMIDE DE PRUEBAS DE SOFTWARE)
Nivel de Prueba |  | Enfoque / Caja | Hoja Asociada | Total Casos | Exitosas | Fallidas | Pendientes | % Éxito | Herramientas Sugeridas
Pruebas Unitarias |  | Caja Blanca / Lógica interna | Pruebas Unitarias | [5 empty] | PyTest, Jest, JUnit, PHPUnit, Vitest
Pruebas de Integración |  | Caja Gris / Servicios y BD | Pruebas Integracion | [5 empty] | Supertest, Postman/Newman, REST Assured, Testcontainers
Pruebas End-to-End (E2E) |  | Caja Negra / Flujo Usuario Final | Pruebas E2E | [5 empty] | Cypress, Playwright, Selenium, Robot Framework
TOTALES DEL PROYECTO | [8 empty] | Cumplimiento meta de calidad
HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Versión | Descripción / Motivo del Cambio |  |  |  | Responsable / Rol |  |  | Fecha (DD/MM/AAAA)
1.0 | Creación del plan maestro y matriz de pruebas del proyecto PlomApp |  |  |  | Andrés / Desarrollo |  |  | 26/10/2026

## Pruebas Unitarias
SENA - SIGA ¦ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATRIZ DE DISEÑO Y EJECUCIÓN: PRUEBAS UNITARIAS (CAJA BLANCA / CÓDIGO FUENTE)
Nivel de Prueba: |  | Nivel 1: Pruebas Unitarias (Unit Testing) |  |  | Enfoque Teórico / Norma: |  | ISO/IEC/IEEE 29119-4: Cobertura de sentencias, caminos lógicos, valores límite (BVA), manejo de excepciones y tipos de datos.
Total Ejecutadas: |  |  | Exitosas (Aprobadas): |  |  | Fallidas (Defectos): |  |  | Tasa de Éxito:
ID Caso | Componente / Escenario Probado | Precondiciones / Configuración | Datos de Entrada (Arrange) | Pasos de Ejecución (Act) | Resultado Esperado (Assert / Oráculo) | Resultado Obtenido en Ejecución | Tipo / Técnica | Estado | Severidad / Prioridad | Evidencia (URL / Test Pass / Log) | Observaciones / Defecto Asociado
UNIT-01 | Validación de email: caso válido | Función validate_email importada; sin BD ni servidor. | email="usuario@plomaap.com" | 1. Llamar validate_email(email). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna True. | Aprobado: retornó True. | Caja Blanca (Partición equivalente) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_01_email_valido | Sin defectos.
UNIT-02 | Validación de email: caso inválido | Función validate_email importada; sin BD ni servidor. | email="usuario@" | 1. Llamar validate_email(email). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna False. | Aprobado: retornó False. | Caja Blanca (Partición equivalente) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_02_email_invalido | Sin defectos.
UNIT-03 | Validación de teléfono: caso válido | Función validate_phone importada; sin BD ni servidor. | telefono="3229874810" | 1. Llamar validate_phone(telefono). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna True. | Aprobado: retornó True. | Caja Blanca (Partición equivalente) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_03_telefono_valido | Sin defectos.
UNIT-04 | Validación de teléfono: caso inválido | Función validate_phone importada; sin BD ni servidor. | telefono="123" | 1. Llamar validate_phone(telefono). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna False. | Aprobado: retornó False. | Caja Blanca (Partición equivalente) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_04_telefono_invalido | Sin defectos.
UNIT-05 | Validación de contraseña: caso válido | Función validate_password importada; sin BD ni servidor. | password="PlomApp2026*" | 1. Llamar validate_password(password). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna True (8 caracteres o más). | Aprobado: retornó True. | Caja Blanca (Valor límite / partición) | Exitoso | Alta | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_05_password_valido | Sin defectos.
UNIT-06 | Validación de contraseña: caso corto | Función validate_password importada; sin BD ni servidor. | password="1234567" | 1. Llamar validate_password(password). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna False (7 caracteres). | Aprobado: retornó False. | Caja Blanca (Valor límite / partición) | Exitoso | Alta | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_06_password_corto | Sin defectos.
UNIT-07 | Validación de nombre: caso válido | Función validate_name importada; sin BD ni servidor. | nombre="Andrés" | 1. Llamar validate_name(nombre). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna True (2 caracteres o más). | Aprobado: retornó True. | Caja Blanca (Partición equivalente) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_07_nombre_valido | Sin defectos.
UNIT-08 | Validación de nombre: caso corto | Función validate_name importada; sin BD ni servidor. | nombre="A" | 1. Llamar validate_name(nombre). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna False (1 carácter). | Aprobado: retornó False. | Caja Blanca (Valor límite / partición) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_08_nombre_corto | Sin defectos.
UNIT-09 | Validación de fecha y hora: caso válido | Función validate_date_time importada; sin BD ni servidor. | fecha="2026-11-02" / hora="09:00" | 1. Llamar validate_date_time(fecha, hora). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna True. | Aprobado: retornó True. | Caja Blanca (Formato / partición) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_09_fecha_y_hora_validas | Sin defectos.
UNIT-10 | Validación de fecha y hora: caso inválido | Función validate_date_time importada; sin BD ni servidor. | fecha="2026-13-01" / hora="09:00" | 1. Llamar validate_date_time(fecha, hora). 2. Capturar el valor booleano. | Retorna False (mes 13 inexistente). | Aprobado: retornó False. | Caja Blanca (Valor inválido / formato) | Exitoso | Media | pytest api\tests\unit\test_unit_10_basicas.py -v: 10 passed; test_10_fecha_y_hora_invalida | Sin defectos.

## Pruebas Integracion
SENA - SIGA ¦ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATRIZ DE DISEÑO Y EJECUCIÓN: PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (CAJA GRIS / SERVICIOS Y APIS)
Nivel de Prueba: |  | Nivel 2: Pruebas de Integración (Integration Testing) |  |  | Enfoque Teórico / Norma: |  | Verificación de interfaces entre módulos, interacción API-Base de Datos, middleware, colas de mensajería y persistencia.
Total Ejecutadas: |  |  | Exitosas (Aprobadas): |  |  | Fallidas (Defectos): |  |  | Tasa de Éxito:
ID Caso | Componente / Escenario Probado | Precondiciones / Configuración | Datos de Entrada (Arrange) | Pasos de Ejecución (Act) | Resultado Esperado (Assert / Oráculo) | Resultado Obtenido en Ejecución | Tipo / Técnica | Estado | Severidad / Prioridad | Evidencia (URL / Test Pass / Log) | Observaciones / Defecto Asociado
INT-01 | API de autenticación: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login y GET /api/auth/profile | BD de pruebas migrada; SECRET_KEY/JWT_SECRET_KEY de test; bcrypt rounds=12; cliente HTTP de Django. | register: {"name":"Andrés Test","email":"andres.test@plomaap.com","password":"PlomApp2026*"} login: mismo email/password profile: header Authorization: Bearer <token> | 1. POST register y validar 201 + token. 2. POST login y validar 200 + user + token. 3. GET profile con Bearer y validar 200. 4. Repetir login con password incorrecta y validar 401. 5. Verificar que el password no se devuelva en claro. | 201/200/200/401; token con sub string; usuario persistido; password bcrypt verificable; sin password en la respuesta. | Aprobado: 2/2 pruebas en PostgreSQL de pruebas (registro 201, login 200, perfil 200 y contraseña incorrecta 401). | Caja Gris (API + BD + JWT/bcrypt) | Exitoso | Alta | pytest -m integration --create-db (TEST_USE_CONFIGURED_DB=1): 8 passed; api/tests/integration/test_int_01_auth_api.py | Ejecutado el 26/10/2026 contra test_plomapp en PostgreSQL 5434; la BD real no se modificó.
INT-02 | Citas: GET /api/appointments/availability y POST /api/appointments con prevención de doble reserva | Postgres de pruebas; cliente autenticado; servicio y técnico activos con schedule del lunes; sin citas en el slot. | GET /api/appointments/availability?service_id=1&date=2026-11-02&technician_id=1 POST /api/appointments {"service_id":1,"date":"2026-11-02","time":"09:00","technician_id":1,"address":"Calle 1 #2-3"} | 1. Consultar disponibilidad y confirmar 09:00. 2. Crear la cita y validar 201. 3. Repetir la misma reserva y validar 409 SLOT_UNAVAILABLE. 4. Consultar la BD y verificar una sola fila. | Disponibilidad 200 con 09:00; creación 201; duplicado 409; una sola cita en BD; sin doble reserva. | Aprobado: disponibilidad 200 con slot 09:00, creación 201, duplicado 409 y una sola cita persistida. | Caja Gris (API + BD + transacción/row lock) | Exitoso | Alta | pytest -m integration --create-db (TEST_USE_CONFIGURED_DB=1): 8 passed; api/tests/integration/test_int_02_appointments_api.py | Ejecutado en PostgreSQL de pruebas; valida select_for_update y la regla de no doble reserva.
INT-03 | pgvector: sincronización y búsqueda semántica (POST /api/embeddings/sync y /api/embeddings/search) | Postgres con extensión vector 0.8.6 e índice HNSW; proveedor de embeddings mockeado con vector determinista de 512 dimensiones. | POST /api/embeddings/sync POST /api/embeddings/search {"query":"fuga de agua","entity_type":"service","top_k":3} | 1. Sincronizar embeddings y validar 200. 2. Verificar en BD el tipo vector(512) y el índice HNSW. 3. Buscar "fuga de agua" y validar resultados. 4. Calcular similitud de un vector consigo mismo. | Sync 200; columna vector(512); índice HNSW presente; búsqueda devuelve servicios ordenados; similitud propia = 1.0; sin fallback silencioso a Python. | Aprobado: sincronización de 1 servicio, columna vector(512), índice HNSW y búsqueda con similitud 1.0. | Caja Gris (BD vectorial / integración) | Exitoso | Alta | pytest -m integration --create-db (TEST_USE_CONFIGURED_DB=1): 8 passed; api/tests/integration/test_int_03_pgvector.py | Proveedor de embeddings mockeado; no se llamó a Voyage/Gemini. Extensión e índice creados en la BD de pruebas.
INT-04 | Evidencias: POST /api/upload/evidence y persistencia JSONB de evidence_photos | Postgres de pruebas; autenticación de cliente; cita existente; directorio temporal para uploads; límite 10 MB. | PNG válido con firma \x89PNG\r\n\x1a\n PNG falso con contenido HTML Archivo de 11 MB PATCH /api/appointments/1 con {"evidence_photos":["/static/uploads/evidence/<uuid>.png"]} | 1. Subir PNG válido y validar 201 + URL. 2. Subir contenido falso y validar 400. 3. Subir archivo >10 MB y validar 400. 4. Guardar la URL en evidence_photos y leer la cita; verificar que sea lista JSONB. | 201 para imagen real; 400 para contenido falso y tamaño excedido; evidence_photos se lee como lista (jsonb), sin error 500. | Aprobado: 4/4 pruebas (PNG 201, contenido falso 400, archivo >10 MB 400 y evidence_photos JSONB/lista). | Caja Gris (API + filesystem + JSONB) | Exitoso | Media | pytest -m integration --create-db (TEST_USE_CONFIGURED_DB=1): 8 passed; api/tests/integration/test_int_04_uploads_jsonb.py | Uploads en tmp_path; JSONB verificado con information_schema en PostgreSQL de pruebas.

## Pruebas E2E
SENA - SIGA ¦ PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN MATRIZ DE DISEÑO Y EJECUCIÓN: PRUEBAS END-TO-END E2E (CAJA NEGRA / FORMATO SIGA-SENA)
Nivel de Prueba: |  | Nivel 3: Pruebas de Sistema y E2E (End-to-End Testing) |  |  | Enfoque Teórico / Norma: |  | Basado en el Formato Plantilla SIGA de Prueba Funcional y/o Técnica SENA: Simulación de la experiencia del usuario final en entorno real.
Total Ejecutadas: |  |  | Exitosas (Aprobadas): |  |  | Fallidas (Defectos): |  |  | Tasa de Éxito:
ID Caso | Componente / Escenario Probado | Precondiciones / Configuración | Datos de Entrada (Arrange) | Pasos de Ejecución (Act) | Resultado Esperado (Assert / Oráculo) | Resultado Obtenido en Ejecución | Tipo / Técnica | Estado | Severidad / Prioridad | Evidencia (URL / Test Pass / Log) | Observaciones / Defecto Asociado
E2E-01 | Cliente: login, agendar cita y verla en "Mis citas" | Backend en localhost:5001 y frontend en localhost:5173; BD plomapp_e2e sembrada; cliente, servicio y técnico activos; fecha futura hábil. | Cliente: cliente.e2e@plomaap.com / PlomApp2026* Servicio: Fugas de agua Fecha: 2026-11-02 Hora: 09:00 Dirección: Calle 1 #2-3 | 1. Abrir /ingresar/cliente e iniciar sesión. 2. En /cliente, clic en "Agendar". 3. Seleccionar servicio, fecha 2026-11-02, hora 09:00 y dirección. 4. Confirmar la cita. 5. Ir a "Mis citas" y verificar la tarjeta. | Redirección al dashboard; mensaje de confirmación con técnico; cita visible con fecha, hora y estado; registro en BD. | No ejecutado: spec Playwright de login/dashboard creado; flujo completo de agendamiento pendiente de BD e2e, servidores y credenciales. | Caja Negra (E2E / flujo de usuario) | Pendiente | Alta | e2e/tests/e2e_01_client.spec.js (Playwright); npm run test:e2e | No se marca exitoso ni se inventan evidencias. El flujo completo requiere sembrar cliente, servicio y cita en una BD e2e.
E2E-02 | Técnico: login, agenda del día y cambio de estado de una cita | Cita asignada al técnico en estado scheduled; técnico activo; backend/frontend levantados; BD e2e. | Técnico: tecnico.e2e@plomaap.com / PlomApp2026* Cita: 2026-11-02 09:00 Nuevo estado: in_progress y luego completed | 1. Abrir /ingresar/tecnico e iniciar sesión. 2. En /tecnico, abrir la agenda y localizar la cita. 3. Cambiar estado a "En progreso" y guardar. 4. Cambiar a "Completado" y guardar. 5. Recargar y verificar persistencia. | Cita visible; estados válidos aplicados; transición scheduled->in_progress->completed; UI y BD consistentes tras recargar. | No ejecutado: spec Playwright de login/agenda creado; cambio de estado pendiente de BD e2e, servidores y credenciales. | Caja Negra (E2E / flujo de usuario) | Pendiente | Alta | e2e/tests/e2e_02_technician.spec.js (Playwright); npm run test:e2e | No se marca exitoso ni se inventan evidencias. Requiere cita asignada y transiciones sembradas.
E2E-03 | Administrador: login, dashboard y gestión de una cita | Usuario admin activo; citas y usuarios de prueba; backend/frontend levantados; BD e2e. | Admin: admin.e2e@plomaap.com / PlomApp2026* Cita: 2026-11-02 09:00 Nuevo estado: scheduled o cancelled | 1. Abrir /admin e iniciar sesión. 2. En /admin/panel, verificar métricas del dashboard. 3. Abrir la cita y cambiar su estado. 4. Guardar y recargar. 5. Verificar que las métricas se actualicen. | Login admin correcto; dashboard con métricas; cambio de estado persistido; métricas coherentes; sin errores 500. | No ejecutado: spec Playwright de login/panel creado; gestión de cita pendiente de BD e2e, servidores y credenciales. | Caja Negra (E2E / flujo administrativo) | Pendiente | Alta | e2e/tests/e2e_03_admin.spec.js (Playwright); npm run test:e2e | No se marca exitoso ni se inventan evidencias. Usar un admin de pruebas, nunca la BD real.

## Guía del Aprendiz
GUÍA DIDÁCTICA: CÓMO DILIGENCIAR ESTA PLANTILLA DE PRUEBAS Programa ADSO - Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
1. LA PIRÁMIDE DE PRUEBAS DE SOFTWARE (NIVELES)
Nivel 1: Pruebas Unitarias (Base de la pirámide) | Son rápidas, automáticas y prueban funciones o clases aisladas (ej. sumarNotas o promedio). Se diseñan con Caja Blanca evaluando valores límite (0.0 y 5.0), particiones equivalentes y excepciones (división por cero). Herramientas: PyTest, Jest, PHPUnit.
Nivel 2: Pruebas de Integración (Capa media) | Verifican que dos o más módulos hablen bien entre sí: API con Base de Datos, servicios de correo o autenticación JWT. Se evalúan códigos de estado HTTP (200, 201, 401, 500) y respuestas JSON. Herramientas: Postman, Supertest, Newman.
Nivel 3: Pruebas End-to-End / E2E (Cúspide) | Simulan el comportamiento del usuario real en el navegador o app móvil, desde el login hasta la generación de reportes. Corresponden al formato SIGA de prueba funcional y técnica. Herramientas: Cypress, Playwright, Selenium.
2. EL PATRÓN AAA (ARRANGE - ACT - ASSERT)
Arrange (Preparar) | Configurar el escenario, variables, usuarios o base de datos requeridos antes de ejecutar la acción (Columna D: 'Datos de Entrada').
Act (Actuar) | Ejecutar la función, endpoint o acción del usuario en pantalla (Columna E: 'Pasos de Ejecución').
Assert (Verificar / Afirmar) | Comparar el resultado obtenido contra el oráculo o valor esperado exacto (Columna F: 'Resultado Esperado'). Nunca usar desigualdades vagas cuando se conoce el resultado determinista.
3. ESTÁNDARES PARA EVIDENCIAS (CRITERIO SIGA SENA)
Pruebas Unitarias e Integración | Adjuntar captura de terminal donde se vea el reporte del ejecutor (ej. '15 passed in 0.42s') o archivo exportado de reporte (HTML/JSON) con fecha y rama Git.
Pruebas E2E / Funcionales | Según la plantilla SIGA institucional, las evidencias de pantalla deben mostrar la URL del navegador completa, fecha y hora visibles del sistema, sin recortes alterados.